## Calcul
| CBTP (VP) | CBTE (VA) | CRTE | ECART DES COUTS | ECARTS DES DELAIS | IPC | IPD
Octobre | 3024 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1 | 1
Novembre | 8870 | 6998 | 6998 | 0 | 1872 | 1 | 0.78895
Décembre | 12787 | 8827 | 8827 | 0 | 3960 | 1 | 0.69031
Janvier | 17424 | 11304 | 11304 | 0 | 6120 | 1 | 0.64876
Fevrier | 21430 | 20300 | 21020 | 720 | 1130 | 0.96575 | 0.94727
Mars | 26180 | 22900 | 23620 | 720 | 3280 | 0.96952 | 0.87471
Avril | 29640 | 23330 | 24050 | 720 | 6310 | 0.97006 | 0.78711
Mai | 32950 | 25490 | 26210 | 720 | 7460 | 0.97253 | 0.7736
Analyse: L'écart des coûts est = à 0. Les dépenses sont donc maîtrisées. L'écart des délais est > à 0. Le projet à pris du retard. L'indice de performance (IPC): permet de mesurer la quantité de travail accomplie pour chaque € dépensé. L'indice est égal à 1 cela signifie que nous sommes conformes aux prévisions. Si < 1 = budget sous-estimé. L'indice de performance délai (IPD): permet de mesurer le taux de travail effectué par rapport au travail prévu. L'indice est < à 1 celà signifie que l'équipe projet produit moins que prévu.
| CBTP | Cout budégté du travail prévu
| CBTE | Cout budégté du travail effectué
| CRTE | Cout réel du travail effectué