## Feuil1
| CBTP (VP) | CBTE (VA) | CRTE | ECART DES COUTS | ECARTS DES DELAIS | IPC | IPD
Octobre | 3024 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1 | 1
Novembre | 8870 | 6998 | 6998 | 0 | 1872 | 1 | 0.78895
Décembre | 12787 | 8827 | 8827 | 0 | 3960 | 1 | 0.69031
Janvier | 17424 | 11304 | 11304 | 0 | 6120 | 1 | 0.64876
Analyse: L'écart des coûts est = à 0. Les dépenses sont donc maîtrisées. L'écart des délais est > à 0. Le projet à pris du retard. L'indice de performance (IPC): permet de mesurer la quantité de travail accomplie pour chaque € dépensé. L'indice est égal à 1 cela signifie que nous sommes conformes aux prévisions. Si < 1 = budget sous-estimé. L'indice de performance délai (IPD): permet de mesurer le taux de travail effectué par rapport au travail prévu. L'indice est < à 1 celà signifie que l'équipe projet produit moins que prévu.
| CBTP | Cout budégté du travail prévu
| CBTE | Cout budégté du travail effectué
| CRTE | Cout réel du travail effectué